## 项目评分表
附件3-2
二级项目绩效自评指标评分表
填报单位名称：汕头市生态环境局南澳分局 | [10 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 二级项目名称 |  | 汕头市南澳县饮用水源保护规范化建设项目 | 评价年度 | 2025 |  |  | 评价金额 | 200
| 联系人 |  | 谢荣杰 | 联系电话 | 86802661 |  |  | 联系邮箱 | sthjjnafj@163.com
| 三级项目数量 |  | 1 |  |  |  |  | 所属“政策任务”名称
资金 情况 | 资金安排情况 | 市级的资金分配文件 | 关于下达2024年省级打好污染防治攻坚战专项资金的通知
|  | 分配下达情况 | 合计下达 | 200 | 其中：市本级 |  | 0 |  | 其中：县区级 | 0
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 合计支出 | 0.9 | 其中：市本级 |  | 0 |  | 其中：县区级 | 0
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 通过项目的实施，南澳县集中式饮用水水源地保护基础设施进一步得到完善，初步建成重要饮用水水源地安全保障体系。 |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 项目暂未完成
指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数（分） | 未达标原因分析，完成率超150%原因分析 | 评分标准 | 佐证材料
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%)
过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支出率 | 12 |  |  | 0.05 | 支出率达0.45% | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 1.设计费60574.67元支付申请材料(已付9000元) 2.施工图审查费3937.35元支付申请材料 3.预算编制费6079.03支付申请材料 4.已付9000元支付凭证
|  | 事项管理 | 8 | 监管有效性 | 8 |  |  | 8 |  | 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。 | 5.饮用水源现场检查照片 6.2024年省级打好污染防治攻坚战专项资金使用实施方案（汕头市南澳县饮用水源保护规范化建设项目）
产出 | 40 | 数量指标 | 各项指标权重=40/指标总数 | 安装防护网长度 | 各项指标权重=40/指标总数 | 约3公里 | 0 | 0 | 项目暂未完成 | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 7.关于开展汕头市南澳县饮用水源保护规范化建设项目前期工作问题的批复 8.南澳县发展和改革局关于汕头市南澳县饮用水源保护规范化建设项目概算的复函 9.汕头市南澳县饮用水源保护规范化建设工程项目概算 10.关于要求对汕头市南澳县饮用水源保护规范化建设工程项目预算审核的复函 11.汕头市南澳县饮用水源保护规范化建设工程项目预算编制报告 12.预算审核报告 13.汕头市南澳县饮用水源保护规范化建设工程项目设计图纸 14.施工图设计审查结论 15.项目合同
|  | 质量指标 |  | 工程质量 |  | 通过验收 | 未验收 | 0 | 项目暂未验收
|  | 时效指标 |  | 工程完成时间 |  | 2024-12-01 | 未完成 | 5 | 已完成项目前期工作
|  | 成本指标 |  | 工程总投资 |  | 不超过发改批复金额 | 未超批复金额 | 10
效益 | 40 | 经济效益指标 | 各项指标权重=40/指标总数 | / | 各项指标权重=40/指标总数 | /
|  | 社会效益指标 |  | 公众生态环境保护意识 |  | 得到提升 | 预计可达成 | 9 |  |  | 13.汕头市南澳县饮用水源保护规范化建设工程项目设计图纸
|  | 生态效益指标 |  | 饮用水源水质 |  | 达标 | 预计可达成 | 10 |  |  | 16.2024年饮用水水源地水质状况
|  | 可持续影响指标 |  | 饮用水源保护基础设施建设 |  | 得到完善 | 预计可达成 | 9 |  |  | 13.汕头市南澳县饮用水源保护规范化建设工程项目设计图纸
|  | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  | ＞90% | 预计可达成 | 9
合计： | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 60.05
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）
存在问题： 项目进度较慢。为增强选址决策的科学性，尽量不对山林植被造成破坏、尽可能避开地形复杂地带，该项目实施前需充分征求属地村居意见，并与辖区内有关村进一步协商沟通，导致项目招投标进度较慢。目前，项目护栏安装各项协调工作已完成。 | [7 empty] | 改进措施： 制定项目实施计划，加快项目招投标流程，推进招投标文件的编制与审核，公开招标信息，确保项目尽快完成。