附件3-1
2024年汕头市重点排污单位自行监测及规模化养殖场抽测项目绩效自评报告
专项资金“政策任务”名称：2024年省级打好污染防治攻坚战专项资金项目

预算部门（公章）：汕头市生态环境局南澳分局
填报人姓名：谢荣杰
联系电话：13556485670 
填报日期：

一、基本情况

（一）资金分配

2024年汕头市重点排污单位自行监测及规模化养殖场抽测项目，资金分配具体依据为《汕头市生态环境局关于下达2024年省级打好污染防治攻坚战专项资金项目安排的通知》（汕市环[2024]6号），其中汕头市生态环境局南澳分局安排资金为0.5万元，用途用于对辖区内重点排污单位开展自行监测及对规模化养殖场开展抽测，采购项目的资金分配符合生态环境领域中央与地方财政事权和支出责任划分要求和专项资金相关管理规定。

项目对南澳国信建材有限公司、南澳县广业环保有限公司、深澳镇污水处理设施、云澳镇污水处理设施及6家规模化养殖场排放废水开展监测，抽测工作均已完成。
表1 资金安排项目清单（参考）
	序号
	项目单位
	项  目 名 称
	总投资

（万元）
	安排金额

（万元）
	资金预算下达文号

（市级的资金分配下达类文件）

	1
	汕头市生态环境局南澳分局
	2024年汕头市重点排污单位自行监测及规模化养殖场抽测项目
	4.097
	0.5
	《汕头市生态环境局关于下达2024年省级打好污染防治攻坚战专项资金项目安排的通知》（汕市环[2024]6号）


（二）绩效目标

1．二级项目的总绩效目标

通过项目的实施，完成≥10家次抽测工作（其中持证排污单位4家次、海水规模化养殖场6家次）。
2．三级项目的绩效目标
表2 三级项目绩效目标（参考）
	序号
	项  目 名 称
	绩效目标

（备案版）
	完成时间
	调整情况

	1
	2024年汕头市重点排污单位自行监测及规模化养殖场抽测项目
	完成≥10家次抽测工作（其中持证排污单位4家次、海水规模化养殖场6家次）
	2024.12
	


二、自评情况

（一）自评结论
根据评价体系和标准，2024年汕头市重点排污单位自行监测及规模化养殖场抽测项目的自评得分总分为100分，具体自评情况如下：

1．过程（总分20分，自评得分100分）

（1）资金管理

资金支出率，指标分值12分，自评得分12分。
根据汕头市生态环境局关于下达2024年省级打好污染防治攻坚战专项资金项目安排的通知》（汕市环〔2024〕6号），项目下达资金为0.5万元。根据项目检测费用结算单，该项目结算金额为4.097万元，其中，省级专项资金支付0.5万元，剩余3.597万元从其他环境保护管理事务支出中列支。截至2024年12月31日，该项目已支出专项资金0.5万元，支出率为100%。自评得分12分。

佐证材料见附件1,佐证材料包括各个项目发票及支出凭证等。
（2）事项管理
监管有效性，指标分值8分，自评得分8分。
项目建立有效管理机制，且执行情况良好。办公室按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。

2．产出（总分40分，自评得分40分）

（1）数量指标
抽测10家次（其中持证排污单位4家次、海水规模化养殖场6家次），抽测工作已完成。

（2）质量指标

严格按照相应的标准规范进行监测，抽测结果真实、准确，保质保量完成抽测工作，每家被抽测单位均已出具监测报告。
（3）时效指标

抽测10家次在2024年12月完成，能做到按时完成。

（4）成本指标

该抽测项目预算安排0.5万元，项目支出不超过预算。
3．效益（总分40分，自评得分40分）

（1）经济效益指标

社会效益指标

 加强对监管单位的监管力度，提高监管单位的守法意识。

（3）生态效益指标
通过重点排污单位自行监测及规模化养殖场抽测工作及时发现问题，并通报属地监管部门进行依法监管。

（4）可持续影响指标
提高生态环境监测能力，持续改善环境质量。

（二）专项资金使用绩效

1．专项资金支出情况

二级项目的专项资金补助金额，截至2024年12月31日，已向财政申请支付0.5万元，财政已支出0.5万元，支出率是100%。

列表分析各三级项目的资金使用情况（包括已申请支付、实际支付、支出率等基本信息）。格式可参考下表。

表3  三级项目资金支出情况（参考）
	序号
	项目名称
	安排金额

（万元）
	已向财政申请支付

（万元）
	财政已支出

（万元）
	支出率

	1
	2024年汕头市重点排污单位自行监测及规模化养殖场抽测项目
	0.5
	0.5
	0.5
	100%

	合计
	
	0.5
	0.5
	0.5
	100%


2．专项资金完成绩效目标情况

（1）二级项目绩效目标完成情况

表4  绩效指标完成情况表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	完成情况说明
	未完成原因或完成超150%原因
	改进措施
	佐证材料

	产出指标
	数量指标
	重点排污单位自行监测及养殖场抽测
	≥10家次
	10
	完成
	
	
	佐证材料见附件2：

南澳2024年排污单位自行监测报告

	
	质量指标
	抽测

结果
	真实、

准确
	真实、准确
	完成
	
	
	

	
	时效指标
	完成

时间
	按计划完成
	按计划完成
	完成
	
	
	

	
	成本指标
	成本支出
	不超出预算
	不超出预算
	完成
	
	
	

	效益指标
	社会效益指标
	加强对监管单位的监管力度，提高监管单位的守法意识。


	加强对监管单位的监管力度，提高监管单位的守法意识。


	加强对监管单位的监管力度，提高监管单位的守法意识。


	完成
	
	
	

	
	生态效益指标
	通过重点排污单位自行监测及规模化养殖场抽测工作及时发现问题，并通报属地监管部门进行依法监管。

	通过重点排污单位自行监测及规模化养殖场抽测工作及时发现问题，并通报属地监管部门进行依法监管。

	通过重点排污单位自行监测及规模化养殖场抽测工作及时发现问题，并通报属地监管部门进行依法监管。

	完成
	
	
	

	
	可持续影响指标
	提高生态环境监测能力，持续改善环境质量。


	提高生态环境监测能力，持续改善环境质量。


	提高生态环境监测能力，持续改善环境质量。


	完成
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（2）三级项目绩效目标完成情况
表5 各项目绩效目标完成情况
	序号
	项目名称
	绩效目标要求

（有数量可衡量）
	实际完成情况
	完成时间

（或预计完成时间）
	是否滞后及滞后原因

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3．专项资金分用途使用绩效。

通过开展2024年重点排污单位自行监测及规模化养殖场抽测的有关工作，持续加强我县生态环境部门对排污单位自行监测抽测的管理，对发现的问题加大处理力度，压实排污单位主体责任，督促其依法履行责任，提高自行监测数据质量并及时公开，为环境管理提供精准、可靠的监测数据支撑。
（三）专项资金使用绩效存在的问题

（无）

三、改进意见

我局在对该专项资金项目的资金分配和目标设置等方面的总体情况良好，能做到依法依规进行采购，根据财政资金到位情况完成拨付，积极申报项目进展和目标绩效情况。接下来，我局将持续加强南澳县环境监测监管工作，重点围绕常态化、精准化方向推进，强化排污单位动态监管，对重点排污单位实施常态化监测，对规模化养殖场开展抽测与检查，保障污染治理设施稳定运行，确保资金发挥应有的效益。


