关于要求审批深澳镇精准扶贫精准脱贫

新增帮扶项目的请示

县人民政府：

去年以来，我镇按照上报县人民政府审批的《关于要求调整<深澳镇精准扶贫精准脱贫帮扶项目计划实施方案>的请示》（南深府[2017]18号）实施帮扶项目落地工作，至目前已经落地的各个项目运行良好，成效满意。在帮扶过程中，随着贫困户脱贫意识和自我发展意识的提高，以及今年度新增的贫困户中个别有劳动能力户需要单独实施帮扶发展项目的要求，我镇须新增以下帮扶项目：

- 1、新增圆山村农家乐项目1个。计划投入4.2万元，该项目充分利用贫困户的居家条件建设，项目建成后，交由该贫困户自主经营。

2、新增茶园项目1个。有1户贫困户（共3人）要求就其原有旧柑园改造成茶园发展茶叶生产，为帮助其茶园扩建和购置茶苗，计划投入3.5万元。

3、继续实施光伏发电站资产收益项目。计划投入69万元实施金山村、海滨村村级光伏扶贫项目和圆山村王孝瑞户用光伏扶贫项目。另外按照我镇今年度新增的贫困户中有劳动能力户人数，可测算的帮扶资金约有42万元，除个别因地制宜能实施种养项目外，其余资金计划投入光伏发电站资产收益项目。

- 4、须调整增加项目资金的项目1个。即原计划投入3.7万元实施的茶叶加工设备项目，由于实施该项目的贫困户发展意愿强烈，在项目实施过程中，经驻村工作队、村、镇研究，帮助其购置茶叶加工设备4.234万元，比原计划投入资金增加了5340元。该户人口数4人，其使用的项目资金未超过可调剂的扶贫资金平均额度。

5、其他项目。若在实施光伏发电站项目时，有贫困户提出自愿退出光伏发电站资产收益项目的，按照贫困户自我发展意愿和自身技能情况，结合光伏发电站项目实施进度，进行适当调整，并及时报上级扶贫部门备案。

以上请示，如无不妥，请予批复。

深澳镇人民政府

2018年9月3日