南澳县2023年森林火灾隐患排查整治和查处违规用火行为专项行动实施方案

根据国家森林和草原防灭火指挥部办公室、国家林业和草原局、公安部、应急管理部联合印发的《关于组织开展森林草原火灾隐患排查整治和查处违规用火行为专项行动的通知》（国森防办发〔2023〕2号)和广东省森林防灭火指挥部办公室、广东省林业局广东省公安厅、广东省应急管理厅联合印发的《广东省2023年森林火灾隐患排查整治和查处违规用火行为专项行动工作方案》(粤森防办〔2023〕26号)《汕头市森林防灭火指挥部办公室汕头市自然资源局汕头市公安局汕头市应急管理局关于印发<汕头市2023年森林火灾隐患排查整治和查处违规用火行为专项行动实施方案>的通知》（汕森防办〔2023〕15号）精神，县森林防灭火指挥部办公室、县自然资源局、县公安局、县应急管理局决定联合开展 2023年森林火灾隐患排查整治和查处违规用火行为专项行动(以下简称：专项行动)。结合我县森林防灭火工作实际，制定本实施方案。

一 、总体目标

深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平总书记关于森林草原防灭火工作重要指示批示精神和中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强新形势下森林草原防灭火工作的意见》为工作统领，坚持把森林火灾预防纳入安全工作范围，放在工作首位，深入开展森林火灾隐患排查整治，健全管理体系，依法治理，形成多部门工作合力，坚决查处涉林区的野外违规用火行为；聚焦专项治理，持续盯紧重要时段、重要部位、重要设施、重点人群，全力防未防危防违，处置火情打早打小打了，切实从源头上防范森林火灾重大风险，全力维护人民群众生命财产安全和国家生态安全。

# 二、 工作原则

(一)职能部门协同、压实各方责任。严格落实党政同责、一 岗双责，切实强化地方党委政府领导责任，严格落实森防指及 其办公室牵头抓总，切实履行林业、公安、应急管理部门分工责任，充分发挥工信、民政、交通运输、文旅、农业农村等部门及能源、电力等单位行业管理责任，持续推动林区经营单位防火主体责任落地见效，总结输配电设施森林火灾隐患排查整治经验，形成配合紧密、调度有序的工作机制。

(二)统筹协调区划、分区施策。统筹安排森林火灾隐患排查整治、查处野外违规用火、输配电设施森林火灾隐患大排查大整治等各项工作，提高工作效率。根据森林火险区划等级、森林资源分布状况、森林防火期和火灾发生实际情况，对不同区域采取针对性措施，科学开展专项行动。

(三)明确工作重点、筑牢防线。运用森林火灾风险普查成果，结合可燃物等致灾因子底数，突出加强对森林公园、自然保护区和集中连片针叶林等重点区域，林区重要目标和重要设施，以及传统节假日和重大活动的整治力度，持续开展专项行动。

(四)坚持问题导向、务求实效。直面问题隐患，敢于较真碰硬，加大森林火灾隐患排查整治力度，切实提高隐患排查整改质量，坚决依法查处违规用火行为。坚持边查边改，及时堵塞漏洞。因责任不落实、措施不到位、排查整治流于形式等导致发生森林火灾的，要严肃追责。

三、 行动方式和时间

(一)行动方式

镇(管委)为单位制定专项行动实施方案，并组织实施。

(二)行动时间

第一阶段，印发之日至9月21 日，常态化开展专项行动。

第二阶段，9月22日至12月10日，组织开展秋分、中秋、国庆和重阳等重要节点“平安林区”攻坚行动。

四、 工作内容

专项行动包含森林火灾隐患排查整治和查处违规用火行为两个方面，旨在全面化解风险隐患，最大限度降低人为引发森林火灾的可能性，确保各级行政辖区内不发生森林火灾事故。

(一)森林火灾隐患排查整治

1.全面排查。根据《森林火灾隐患评价标准》 (LY/T2245-20 14)、《国家林业和草原局森林草原防火督察工作管理办法(试 行)》,按责任落实、火源管理(含火情早期处理)、防范措施、队伍建设、应急处置、宣传教育、设施设备和其他方面的隐患进行梳理归类，明确责任、时限和整改目标，建立隐患排查整治台账，实行销号管理，确保整治到位。(县自然资源局、县应急局、各镇（管委）负责)

2.重点排查。突出重点，摸清行政地理、主要责任人、防灭火机构和队伍、物资装备现状、防火道、隔离带等基础设施、可燃物等有关情况及存在的隐患问题、整改措施和建议等，完整准确填报《森林防灭火重要目标风险隐患台账》,一个目标一个台账。

(1)自然保护区、森林公园、旅游景区等。(县自然资源局、县文化广电旅游体育局、各镇（管委）负责)

(2)林区及周边电力设施，包括但不限于重要输电通道、500千伏及以上线路、重要用户供电线路、枢纽变电站(换流站)、30万千瓦以上发电厂等。(县自然资源局、县发改局、县供电局负责)

(3)林区石油天然气管道、储油加油设施、物资储备库、爆材库、卫星地面站、天文观测站等重要目标设施以及城市面山、村林密接高危部位。(县工业和信息化局、县应急管理局、县自然资源局、县气象局等有关部门分工负责)

(二)查处违规用火行为。结合"猎火行动2023"工作方案， 重点打击林区违规用火行为，整治危害防灭火安全的违规行为，严查2022年以来森林火灾积案。(县自然资源局、县公安局、县农业农村和水务局、县民政局、县文化广电旅游体育局、县供电局、各镇（管委）负责)

1.违规农事用火。重点治理高火险天气在林缘、林内烧田埂、杂草、秸秆、灰积肥、垃圾及烧垦开荒等农事用火失管失控问题。治理对违规用火管理放松、放任自流等问题，治理对农事用火不劝阻、不报告、不在意等问题。

2.违规祭祀用火。重点治理在林缘、林内焚烧纸钱、燃放烟花爆竹、焚香祭祀等行为；治理推动移风易俗、文明祭扫工作不力，宣传引导、管控不到位问题；治理党员干部、公职人员不以身作则，不带头文明祭扫问题；治理墓区周边可燃物清理不到位，火灾隐患突出问题。

3.违规生产性用火。重点治理违规施工作业炮火等隐患问题；治理未经审批、未在允许天气条件、未按操作规程开展计划烧除等行为；治理林区建设、施工单位未履行报备许可手续或未采取隔离防护措施进行焊接、切割、爆破、冶炼等行为；治理对违规生产性用火监管缺位、处罚不严问题。

4.违规非生产性用火。治理林区、旅游景区野外吸烟、篝火、烧烤、野炊和燃放烟花爆竹、孔明灯等行为；治理穿越林区输配电线路断线、短路、绝缘子脱落等引发森林火灾问题；治理智力障碍、精神病患者和未成年人玩火弄火，监管人责任落实不到位等引发森林火灾问题；治理林区民居、村庄和重要设施、军事设施周边可燃物清理不到位，造成家火上山、山火进城隐患问题。

# 五、 组织领导

根据国家、省、市通知要求，成立专项行动领导小组：

组      长：张木林(县应急管理局党委委员、副局长)

常务副组长：陈建华(县自然资源局党组成员、副局长)

副  组  长：蔡贵安(县公安局森林大队教导员)

成      员：林伟忠(县自然资源局森林火灾预防股负责人)

章柳忠(县公安局森林大队四级警长)

曾友钦(县应急管理局火灾防治监管股股长)

下设领导小组办公室，办公室主任由林伟忠兼任，成员由县自然资源局、县公安局、县应急管理局抽调1名同志组成。工作完成后该领导小组及办公室自行撤销。

# 六、 工作要求

( 一)加强组织领导。各单位要高度重视，严格落实党政 同责，切实把深入开展专项行动摆上重要日程，参照县的方案成立专项领导小组。坚持属地管理、分级管理的原则，各镇（管委）要发挥牵头抓总作用，协调有关部门层层落实责任、形成整体合力。

(二)统一安排部署。各镇（管委）要以此次行动为准，将前期开展的森林火险隐患排查整治、联合开展的"猎火行动"等专项行动衔接合并，不再单独开展，成果统一上报。

(三)建立奖励机制。各镇（管委）要建立违法违规野外用火举报奖励机制，广泛依靠和发动群众，筑牢森林火灾防线。同时注意保护举报人信息，严防威胁、报复举报人情况发生。

(四)着力消除隐患。各镇（管委）要建立森林火灾隐患台账和重要目标风险隐患台账。对排查出的隐患分类整改，逐步推进，实行挂账销号制。对能够快速整改的隐患即知即改、立行立改；对能够采取措施、年内完成整改的隐患积极推进、限时整改；对推进困难、长期存在的隐患深入研究、制定工作步骤和工作措施，长期推进；要结合绿美南澳生态建设，以点带面逐步消除重要输配电设施森林火灾隐患。

(五)强化警示教育。要及时曝光火灾肇事者和违规用火处罚案例，发现一起、查处一起、曝光一起、震慑一片，提升群众法治观念和防火自觉性。

(六)按时报送信息。请各镇（管委）明确1名专项行动联络员，于6月20日前通过粤政易同步报县森防办、县自然资源局。行动开展期间，及时总结报送专项行动做法、经验、成效。6月24日前报送立行立改的森林火灾隐患排查整治台账，9月24 日前报送年底完成的或需要长期整改的森林火灾隐患排查整治台账，12月4日前报送专项行动工作总结。

附件：1.汕头市森林防灭火指挥部办公室汕头市自然资源局汕头市公安局汕头市应急管理局关于印发《汕头市2023年森林火灾隐患排查整治和查处违规用火行为专项行动实施方案》的通知（汕森防办〔2023〕15号）

2.南澳县专项行动情况统计表

3.南澳县森林火灾隐患排查整治台账

4.南澳县森林防灭火重要目标风险隐患台账

(联系人：县自然资源局：李济润，17088841922;

县应急管理局：李威贤，15626417632)

附件2

南澳县专项行动情况统计表

|  | 数量 |  |
| --- | --- | --- |
| 制定专项行动方案(个) |  |  |
| 派出检查组数量(个) |  |  |
| 出动人员数量(人次) |  |  |
| 排查火灾隐患(处) |  |  |
| 发放整改通知书(份) |  |  |
| 建立火灾隐患排查整治台账(份) |  |  |
| 整改火险隐患(处) |  |  |
| 制止野外违规用火起数(起) |  |  |
| 受理案件数量(起) | 总数 |  |
|  | 行政案件 |  |
|  | 刑事案件 |  |
| 查处/破获案件数量(起) | 总数 |  |
|  | 行政案件 |  |
|  | 刑事案件 |  |
| 打击处理和教育人员(人次) | 总数 |  |
|  | 行政处罚 |  |
|  | 刑事拘留 |  |
|  | 逮捕 |  |
|  | 移送起诉 |  |
|  | 教育、劝阻人 员 |  |
| 罚款金额(元) |  |  |
| 追责问责人员(人) |  |  |
| 其他成效 |  |  |

附件3

填报单位(盖章):

南澳县森林火灾隐患排查整治台账

填报时间：

| 火灾隐患名称 | 隐患具体 描述 | 地点 | 隐患整改类别(立即整改、限期整改、 长期推进) | 整改时限(已完成、整改预计完成时间 ) | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4

南澳县森林防灭火重要目标风险隐患台账

填报单位：                  填报日期：2023年  月  日

| 重要目标名称 |  | 行政位置及地理坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域面积(公 顷 ) |  | 火险区划等级 |  |
| 主要负责人姓 名 |  | 职务及联系电话 |  |
| 最大风险及火 灾可能引发的 次生灾害 |  |  |  |
| 应对措施 |  |  |  |
| 存在问题及困 难 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |